## ESCALAS
Escalas de Probabilidade, Impacto, Avaliação do CI e Risco Residual
Grau de Probalidade |  | Descrição
Muito alto | 5 | Evento praticamente certo de ocorrer, pois os elementos/informções indicam claramente essa possibilidade
Alto | 4 | Evento provável de ocorrer, pois os elementos/informações indicam de forma consistente essa possibilidade
Médio | 3 | Evento possível de ocorrer, há elementos/informações que indiquem essa possibilidade
Baixo | 2 | Evento raro de ocorrer, pode ocorrer de forma inesperada, havendo poucos elementos/informações que indiquem essa possibilidade
Muito baixo | 1 | Evento improvável de ocorrer, excepcionalmente poderá ocorrer, não há elementos/informações que indiquem essa possibilidade
Grau de Impacto |  | Descrição
Muito alto | 5 | Evento coloca em risco a situação da administração
Alto | 4 | Evento traz consequências relevantes à administração
Médio | 3 | Evento dispara sinal de alerta na administração, provoca pouco transtorno
Baixo | 2 | Evento de consequências disprezíveis
Muito baixo | 1 | Evento de impacto disprezíveis
Eficácia e Avaliação do CI |  | Descrição
Inexistente | 1 | Ausência completa de controle
Fraco | 0.8 | Controle depositado na esfera de conhecimento pessoal dos operadores do processo, em geral realizado de maneira manual
Mediano | 0.6 | Controle pode falhar por não contemplar todos os aspectos relevantes do risco ou porque as ferramentas não são adequadas
Satisfatório | 0.4 | Controle normatizado, passível de aperfeiçoamento, está sustentados por ferramentas adequadas e mitiga o risco razoável
Forte | 0.2 | Controle mitiga o risco associado em aspectos relevantes, podendo ser enquadrado num nível de "melhor prática"
Aceitabilidade do Risco e Risco Residual |  | Descrição
Insignificante | 1 - 3 | Risco desprezível. Não há necessidade de adoção de quaisquer medidas.
Reduzido | 4 - 9 | Risco pode ser aceitável/tolerável. Pode ter ação de monitoramento.
Indesejável | 10 - 15 | Demanda avaliação do custo-benefício de ação da administração. Monitoramento obrigatório
Inaceitável | 16 - 25 | Risco intolerável. Ação obrigatória da adminitração (evitar, reduzir ou compartilhar)

## Avaliação dos Riscos
AVALIAÇÃO DOS RISCOS
CONTRATO Nº 058/FUFMT/2016
Nº | Descrição do Risco | Probabili-dade | Impacto | Risco Inerente | Descrição do Controle Interno (CI) | Dano | Responsáveis | Avaliação do CI | Risco Residual | Status
1 | ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR PESSOA NÃO COMPETENTE | 1 | 5 | 5 | Confirmação dos dados do representante e envio de comprovação no momento da confecção da minuta | Nulidade do termo | GECON | 0.2 | 1 | Insignificante
2 | NÃO PUBLICAÇÃO DO TERMO NO DOU | 1 | 5 | 5 | Existência de check list de formalização para envio de TA para publicação pela Gerência de Apoio | Possibilidade de anulação do termo, sendo possível a convalidação | GECON / GAA | 0.2 | 1 | Insignificante
3 | NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL | 1 | 4 | 4 | Notificação de apresentação de garantia no prazo estipulado em contrato | Execução contratual sem cobertura | GECON | 0.4 | 1.6 | Insignificante | Grau | Impacto | Probabili-dade | Eficácia do CI | Avaliação do CI | Aceitabilidade do Risco | Risco Residual
4 | GARANTIA NÃO COBRE OS RISCOS / VALOR INADEQUADO DA GARANTIA | 3 | 4 | 12 | Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato | Execução contratual sem cobertura | GECON | 0.4 | 4.8 | Reduzido | Muito alto | 5 | 5 | Inexistente | 1 | Inaceitável | 16 - 25
5 | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CREDENCIADA NO BACEN | 2 | 4 | 8 | Conferência do registro da seguradora e apólice no BACEN e SUSEP, respectivamente | Execução contratual sem cobertura | GECON | 0.4 | 3.2 | Reduzido | Alto | 4 | 4 | Fraco | 0.8 | Indesejável | 10 - 15
6 | NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO | 3 | 5 | 15 | Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual e Notif. para regularização | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | FISCALIZAÇÃO / GECON / GAA | 0.4 | 6 | Reduzido | Médio | 3 | 3 | Mediano | 0.6 | Reduzido | 4 - 9
7 | SANÇÃO IMPEDITIVAS (IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, INIDONEIDADE, SUSPENSÃO) | 2 | 5 | 10 | Consulta as certidões quando dos pagamentos, alteração e renovação contratual | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | FISCALIZAÇÃO / GECON | 0.4 | 4 | Reduzido | Baixo | 2 | 2 | Satisfatório | 0.4 | Insignificante | 1 - 3
8 | DESINTESSE DA CONTRATADA EM PRORROGAR O CONTRATO | 2 | 4 | 8 | Consulta a Contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de prorrogar o Contrato, com antecedência de 120 dias | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão | FISCALIZAÇÃO | 0.2 | 1.6 | Insignificante | Muito baixo | 1 | 1 | Forte | 0.2
9 | CONTRATO COM VALOR INFERIOR À NECESSIDADE / FALTA DE RECURSOS | 2 | 4 | 8 | Verificação do saldo contratual a cada pagamento | Não satisfação das necessidades/maior custo administrativo com aditivos | FISCALIZAÇÃO | 0.6 | 4.8 | Reduzido
10 | FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR SERVIDOR NÃO COMPETENTE (SEM DESIGNAÇÃO) | 1 | 5 | 5 | Verificação de existência de Portaria de designação | Nulidade dos atos da fiscalização | GECON | 0.2 | 1 | Insignificante
11 | AUSÊNCIA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR NA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO | 5 | 3 | 15 | Não há sistema informatizado | Retrabalho, maior tempo gasto com atividades administrativas, menor eficiência nas atividades da fiscalização | PROAD / GECON | 1 | 15 | Indesejável
12 | FALHA NO RECEBIMENTO (PROVISÓRIO/DEFINITIVO) DOS SERVIÇOS | 3 | 5 | 15 | Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização no momento do recebimento provisório/definitivo | Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado | FISCALIZAÇÃO | 0.8 | 12 | Indesejável
13 | SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS | 1 | 4 | 4 | Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização do Contrato | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão | FISCALIZAÇÃO | 0.8 | 3.2 | Reduzido
14 | OUTROS DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS | 2 | 4 | 8 | Acompanhamento da execução e conferência pela fiscalização | Execução parcial/insatisfatória do contrato | FISCALIZAÇÃO | 0.6 | 4.8 | Reduzido
15 | CONTRATANTE EFETUAR PAGAMENTO EM ATRASO | 3 | 5 | 15 | Monitoramento dos prazos e acompanhamento das tramitações dos processos de pagamento | Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados | FISCALIZAÇÃO / PROAD (GECON/CF) | 0.8 | 12 | Indesejável
16 | NÃO ABERTURA DE PROCESSO DE OCORRÊNCIAS QUE GEREM SANÇÃO | 1 | 4 | 4 | Monitoramento do Relatório de Fiscalização constante nos processos de pagamento, prorrogação e alteração | Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão | FISCALIZAÇÃO / GECON | 0.6 | 2.4 | Insignificante
17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## Mapa de Risco
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
MAPA DE RISCO
Contrato Nº | 003/FUFMT/2019
Contratada | FABRI GRÁFICA E CONFECÇÕES LTDA
CNPJ/MF | 23.736.487/0001-70
Objeto | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reprografia e serviços correlatos, com concessão de uso oneroso de espaços físicos do campus de Rondonópolis para a exploração de atividade comercial junto à comunidade acadêmica e público em geral, mediante preço de mercado.
FASE DE ANÁLISE
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(x) Gestão do Contrato
RISCO 01
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO POR PESSOA NÃO COMPETENTE
Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1
Responsável | GECON |  | Status |  | Insignificante
Dano | Nulidade do termo
Ação mitigadora | Confirmação dos dados do representante legal da empresa quando do envio da Minuta para contratada Notificação solicitando apresentação dos documentos originais/cópia autenticada
RISCO 02
NÃO PUBLICAÇÃO DO TERMO NO DOU
Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1
Responsável | GECON / GAA |  | Status |  | Insignificante
Dano | Possibilidade de anulação do termo, sendo possível a convalidação
Ação mitigadora | Conferência do processo por meio de check list de formalização para envio à Gerência de Apoio, atentando sempre ao prazo para publicação estabelecido em Lei
RISCO 03
NÃO APRESENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL
Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 1.6
Responsável | GECON |  | Status |  | Insignificante
Dano | Execução contratual sem cobertura
Ação mitigadora | Notificação solicitando apresentação da garantia no prazo estipulado em contrato
RISCO 04
GARANTIA NÃO COBRE OS RISCOS / VALOR INADEQUADO DA GARANTIA
Probabilidade | 3 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4.8
Responsável | GECON |  | Status |  | Reduzido
Dano | Execução contratual sem cobertura
Ação mitigadora | Notificação solicitando correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato
RISCO 05
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CREDENCIADA NO BACEN
Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 3.2
Responsável | GECON |  | Status |  | Reduzido
Dano | Execução contratual sem cobertura
Ação mitigadora | Conferência do registro da seguradora e apólice no BACEN e SUSEP, respectivamente Notificação de correção da garantia atendendo os requisitos determinados em contrato
RISCO 06
NÃO MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO
Probabilidade | 3 | Impacto | 5 | Risco Residual | 6
Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON / GAA |  | Status |  | Reduzido
Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão
Ação mitigadora | Notificação para regularização da manutenção das condições de habilitação Abertura de processo administrativo para acompanhamento, sanção e possível rescisão contratual
RISCO 07
SANÇÃO IMPEDITIVAS (IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR, INIDONEIDADE, SUSPENSÃO)
Probabilidade | 2 | Impacto | 5 | Risco Residual | 4
Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON |  | Status |  | Reduzido
Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão
Ação mitigadora | Abertura de processo administrativo para acompanhamento e possível rescisão contratual
RISCO 08
DESINTESSE DA CONTRATADA EM PRORROGAR O CONTRATO
Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 1.6
Responsável | FISCALIZAÇÃO |  | Status |  | Insignificante
Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão
Ação mitigadora | Chamamento de remanescente Caso não haja remanescente, abertura de novo processo licitatório
RISCO 09
CONTRATO COM VALOR INFERIOR À NECESSIDADE / FALTA DE RECURSOS
Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4.8
Responsável | FISCALIZAÇÃO |  | Status |  | Reduzido
Dano | Não satisfação das necessidades/maior custo administrativo com aditivos
Ação mitigadora | Abertura de processo para aditivo ao contrato, adequando o contratado à necessidade, justificando os fatos ensejadores da alteração em relação ao momento da licitação
RISCO 10
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR SERVIDOR NÃO COMPETENTE (SEM DESIGNAÇÃO)
Probabilidade | 1 | Impacto | 5 | Risco Residual | 1
Responsável | GECON |  | Status |  | Insignificante
Dano | Nulidade dos atos da fiscalização
Ação mitigadora | Conferência de existência de Portaria de Designação Obrigatoriedade de constar nos processos pertinentes à contratação a Portaria de Designação
RISCO 11
AUSÊNCIA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR NA GESTÃO/FISCALIZAÇÃO
Probabilidade | 5 | Impacto | 3 | Risco Residual | 15
Responsável | PROAD / GECON |  | Status |  | Indesejável
Dano | Retrabalho, maior tempo gasto com atividades administrativas, menor eficiência nas atividades da fiscalização
Ação mitigadora | Confecção ou aquisição de software que auxilie na fiscalização e gestão do contrato
RISCO 12
FALHA NO RECEBIMENTO (PROVISÓRIO/DEFINITIVO) DOS SERVIÇOS
Probabilidade | 3 | Impacto | 5 | Risco Residual | 12
Responsável | FISCALIZAÇÃO |  | Status |  | Indesejável
Dano | Pagamento em desconformidade com o que realmente foi executado
Ação mitigadora | Valor pago maior que o executado, devolução da diferença paga a maior por parte da contrata Valor pago menor que o executado, pagamento por parte da contratante da diferença averiguada
RISCO 13
SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 3.2
Responsável | FISCALIZAÇÃO |  | Status |  | Reduzido
Dano | Possibilidade de paralisação das atividades do órgão em virtude de rescisão
Ação mitigadora | Notificação para a prestação do serviço por parte da contratada Possibilidade de abertura de processo para rescisão contratual
RISCO 14
OUTROS DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
Probabilidade | 2 | Impacto | 4 | Risco Residual | 4.8
Responsável | FISCALIZAÇÃO |  | Status |  | Reduzido
Dano | Execução parcial/insatisfatória do contrato
Ação mitigadora | Notificação para regularização quanto ao atendimento do previsto em contrato Possibilidade de abertura de processo para sanção administrativa
RISCO 15
CONTRATANTE EFETUAR PAGAMENTO EM ATRASO
Probabilidade | 3 | Impacto | 5 | Risco Residual | 12
Responsável | FISCALIZAÇÃO / PROAD (GECON/CF) |  | Status |  | Indesejável
Dano | Possibilidade de paralisação das atividades dos serviços contratados
Ação mitigadora | Monitoramento por parte da fiscalização do contrato para que o processo de pagamento ocorra nos prazos estabelecidos no contrato
RISCO 16
NÃO ABERTURA DE PROCESSO DE OCORRÊNCIAS QUE GEREM SANÇÃO
Probabilidade | 1 | Impacto | 4 | Risco Residual | 2.4
Responsável | FISCALIZAÇÃO / GECON |  | Status |  | Insignificante
Dano | Execução parcial/insatisfatória do contrato e dano à imagem do órgão
Ação mitigadora | Monitoramento do Relatório de Fiscalização constante nos processos de pagamento, prorrogação e alteração
Responsáveis,
___________________________